PROJETO MARSOL

Relatório Sintético de Atividades

IDENTIFICAÇÃO

Nome Coordenação: Avaliação

Nome Participante: Simaia Santos Barreto

Período: Maio

Objetivos: Elaborar metodologias de avaliação do andamento do projeto Marsol, sempre prestando contas com o agente financiador.

ATIVIDADES REALIZADAS

| Atividades Previstas para o Período | Cumprimento da Atividade | Indicadores | Meios de Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Parcial | Não |  |  |
| 3.5. Avaliar as capacitações desenvolvidas, redefinindo o perfil de competências. | x |  |  | Organização do evento de avaliação mensal da equipe. | Realização de avaliação mensal da equipe de trabalho; ata; lista de presença. |
|  | x |  |  | Sistematizar as avaliações internas | Arquivo sistematizado disponível no site e no espaço em disco. |
| 5.5 Realizar relatórios bimestrais para Petrobrás | x |  |  | Elaborar relatório trimestral para Petrobrás | Prestação de contas para o agente financiador |
|  |  | X |  | Elaborar relatório final. |  |
| 5.6 Elaborar Instrumentos de avaliação do trabalho interno |  | x |  | Estudo da bibliografia recomendada. | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de relatório de viagem |
|  | x |  |  | Busca de outras bibliografias | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de ficha para diagnóstico da comunidade, criação de instrumento de acompanhamento do trabalho realizado na comunidade |
|  | x |  |  | Elaborar/reelaborar instrumentos de avaliação do trabalho interno. | Mudança no instrumento de avaliação |
| 5.7 Realizar processos periódicos de avaliação do trabalho interno | x |  |  | Realização de avaliação mensal da equipe de trabalho | Ata do evento; lista de presença |
| 5.8 Elaborar Instrumentos de avaliação do trabalho com as comunidades |  | x |  | Confecção do instrumento de avaliação.. | Instrumento de avaliação finalizado |
| 5.9 Realizar processos periódicos de avaliação com as comunidades |  |  | x | Realizar avaliação na comunidade |  |
|  |  |  | x | Sistematizar avaliações externas. |  |

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

3. .5. A fim de avaliar as capacitações desenvolvidas no desenvolvimento do trabalho. Houve a realização da avaliação mensal da equipe de trabalho. A sistematização do resultado permite redefinir (se for o caso) os perfis de competências pré-estabelecidos 5.5. Continuando a tarefa iniciada no mês anterior, o preenchimento do relatório Petrobrás prossegue como atividade deste mês.

5.6. Os instrumentos de avaliação permaneceram iguais ao mês anterior.

5.7. O cumprimento deste item está atrelado ao item 3.5, pois a atividade de avaliação mensal da equipe de trabalho é uma ação que visa cumprir os itens 3.5 e 5.7.

5.8. O avanço do projeto acarretou a necessidade de elaborar os instrumentos de avaliação do trabalho nas comunidades. Tal tarefa foi planejada neste período com o objetivo de avaliar o trabalho feito em campo. Houve apresentação da proposta do calendário como instrumento de avaliação para avaliar o andamento do projeto

5.9. A realização das avaliações nas comunidades ficou comprometida por questões de logística.

Pontue a importância dessas ações para concretizar o objetivo do projeto: As ações de avaliação são importantes na medida em que auxiliam o projeto a transpor as dificuldades encontradas na execução das atividades necessárias a alcançar o objetivo central do mesmo.

Descrição da interação da comunidade na execução do trabalho nesse período: Não houve viagem a campo neste período.

Aprendizagens construídas: É necessário desenvolver um trabalho com mais integração com as outras coordenadorias.

DIFICULDADES ENCONTRADAS, AVANÇOS E DESAFIOS (equipe e comunidade)

A dificuldade maior neste período foi afinar os instrumentos de avaliação com a Coordenadoria de RI, já que esta é responsável por avaliar as oficinas.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

Tentar parceria com a Coordenadoria de RI a fim de possibilitar instrumentos mais atentos às necessidades de avaliação de cada coordenação.

PRINCIPAIS RESULTADOS

O principal resultado foi a realização de todas as atividades previstas tendo como produtos:

- Sistematização da avaliação da equipe;

- Elaborada a proposta de instrumento de avaliação das comunidades.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS

Não houve articulações neste período.

OBSERVAÇÕES GERAIS

ANEXOS documentos comprobatórios de cumprimento das atividades, relação dos participantes nas comunidades e respectivos registros (fotos, vídeos, relatos)