PROJETO MARSOL

Relatório Sintético de Atividades

IDENTIFICAÇÃO

Nome Coordenação: Avaliação

Nome Participante: Simaia Santos Barreto

Período: Junho 2008

Objetivos: Elaborar metodologias de avaliação do andamento do projeto Marsol, sempre prestando contas com o agente financiador.

ATIVIDADES REALIZADAS

| Atividades Previstas para o Período | Cumprimento da Atividade | Indicadores | Meios de Verificação |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Parcial | Não |  |  |
| 3.5. Avaliar as capacitações desenvolvidas, redefinindo o perfil de competências. | x |  |  | Organização do evento de avaliação mensal da equipe. | Realização de avaliação mensal da equipe de trabalho; ata; lista de presença. |
|  | x |  |  | Sistematizar as avaliações internas | Arquivo sistematizado disponível no site e no espaço em disco . |
| 5.5 Realizar relatórios bimestrais para Petrobrás | x |  |  | Elaborar relatório trimestral para Petrobrás | Prestação de contas para o agente financiador |
|  |  | X |  | Elaborar relatório final. |  |
| 5.6 Elaborar Instrumentos de avaliação do trabalho interno |  | x |  | Estudo da bibliografia recomendada. | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de relatório de viagem |
|  | x |  |  | Busca de outras bibliografias | Produção de metodologias de avaliação. Elaboração de ficha para diagnóstico da comunidade, criação de instrumento de acompanhamento do trabalho realizado na comunidade. |
|  | x |  |  | Elaborar/reelaborar instrumentos de avaliação do trabalho interno. | Mudança no instrumento de avaliação |
| 5.7 Realizar processos periódicos de avaliação do trabalho interno | x |  |  | Realização de avaliação mensal da equipe de trabalho | Ata do evento; lista de presença |
| 5.8 Elaborar Instrumentos de avaliação do trabalho com as comunidades |  | x |  | Confecção do instrumento de avaliação.. | Instrumento de avaliação |
| 5.9 Realizar processos periódicos de avaliação com as comunidades |  |  | x | Realizar avaliação na comunidade |  |
|  |  |  | x | Sistematizar avaliações externas. |  |

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.

3.5. A fim de avaliar as capacitações desenvolvidas no desenvolvimento do trabalho. Houve a realização da avaliação mensal da equipe de trabalho. A sistematização do resultado permite redefinir (se for o caso) os perfis de competências pré-estabelecidos

5.5. Continuando a tarefa iniciada no mês anterior o preenchimento do relatório Petrobrás prossegue como atividade deste mês.

5.6. Os instrumentos de avaliação permaneceram iguais ao mês anterior. Houve um acréscimo do instrumento criado para avaliar a oficina de coletores.

5.7. O cumprimento deste item está atrelado ao item 3.5, pois a atividade de avaliação mensal da equipe de trabalho é uma ação que visa cumprir os itens 3.5 e 5.7.

5.8. O avanço do projeto acarretou a necessidade de elaborar os instrumentos de avaliação do trabalho nas comunidades. Foi elaborado o instrumento de avaliação para analisar a oficina de coletores realizada no mês anterior.

5.9. No último fim de semana do mês ocorreu a viagem da equipe de Gestão em conjunto com a coordenação de RI. Conseguimos aplicar o instrumento de avaliação no grupo de Taperoá e na maior parte do grupo de Galeão, já que no local não havia reunião marcada. A sistematização dos resultados da avaliação nas comunidades foi feita e enviada a coordenação de RI, porém, não apresentamos resultado da avaliação no mesmo mês.

- Como atividade extra houve o orçamento para confecção das camisas e bonés.

Pontue a importância dessas ações para concretizar o objetivo do projeto: As ações de avaliação são importantes na medida em que auxiliam o projeto a transpor as dificuldades encontradas na execução das atividades necessárias a alcançar o objetivo central do mesmo.

Descrição da interação da comunidade na execução do trabalho nesse período: Percebi uma abertura muito grande das pessoas das comunidades em contribuírem com a atividade planejada.

Aprendizagens construídas: A aproximação com a coordenação de RI mostrou que o trabalho integrado pode gerar melhores resultados.

DIFICULDADES ENCONTRADAS, AVANÇOS E DESAFIOS (equipe e comunidade)

A maior dificuldade foi conseguir os orçamentos, pois não existia a logo para orçar as camisas de maneira mais efetiva. O planejamento da avaliação deve ser revisto, pois em Galeão não tinha reunião marcada para realização da atividade prevista, pois não houve comunicação adequada com a equipe de trabalho em campo para que eles agendassem um encontro com a comunidade.

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

Integrar mais com as outras coordenadorias. Planejar mais as atividades a serem desenvolvidas. Uma maior articulação com a Coordenadoria de Produção poderia melhorar o trabalho realizado em campo.

PRINCIPAIS RESULTADOS

A conclusão de todas as atividades previstas como:

- Sistematização da avaliação da equipe;

- Relatório Petrobrás parcialmente preenchido;

- Instrumento de avaliação da oficina de coletores;

- Sistematização da avaliação das comunidades;

- Orçamento das camisas e bonés.

- OBS: Não houve fechamento da empresa responsável em confeccionar as camisas e bonés.

ARTICULAÇÕES E PARCERIAS

Neste período houve aproximação com a Coordenação de RI.

OBSERVAÇÕES GERAIS

ANEXOS documentos comprobatórios de cumprimento das atividades, relação dos participantes nas comunidades e respectivos registros (fotos, vídeos, relatos)